## Resumen
Sprint | Inicio | Completitud | Objetivo | Estado real (corte 14-10-2026)
Sprint 1 | 2026-09-10 | 2026-09-23 | Base funcional | Completado
Sprint 2 | 2026-09-24 | 2026-10-07 | Exploración y zona | Completado
Sprint 3 | 2026-10-08 | 2026-10-21 | Reporte y comunidad | En curso
Sprint 4 | 2026-10-22 | 2026-11-04 | Moderación y datos | Futuro · Avanzado por adelantado
Sprint 5 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Producto de datos / BI | Futuro · Avanzado por adelantado
Sprint 6 | 2026-11-16 | 2026-12-02 | Adaptación visual UI/UX (mockups Stitch) | Futuro · Avanzado por adelantado
Nota |  |  |  | Backlog generado al 14-10-2026. Los Sprints 1-2 están completados, el Sprint 3 va en curso, y una parte del trabajo de los Sprints 4-6 fue avanzado por adelantado respecto al calendario planificado.

## Sprint 1
Sprint 1 — Base funcional
Fechas | 2026-09-10 → 2026-09-23
Objetivo | Base funcional
Estado real | Completado
Área | Detalle de lo realizado
Backend / Datos | Configuración de Supabase (Auth, Storage, Realtime, PostgREST). Perfil automático al registrarse vía trigger `handle_new_user` (rol por defecto `user`).
Frontend | Inicialización del proyecto React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind. Registro, inicio y cierre de sesión. Mapa interactivo Leaflet/OSM con marcadores por categoría y popups (severidad, confirmaciones, imagen). Búsqueda de dirección con autocompletado (Nominatim, Chile). Actualización en tiempo real (Supabase Realtime). Geolocalización y seguimiento GPS (hook `useGeolocation`).
Verificación | Compilación y revisión de la funcionalidad base.
Pendiente | Pruebas formales / end-to-end pendientes de ejecutar (verificación del ocultamiento por umbral, votar/cambiar voto/denunciar) y revisión de pares.

## Sprint 2
Sprint 2 — Exploración y zona
Fechas | 2026-09-24 → 2026-10-07
Objetivo | Exploración y zona
Estado real | Completado
Área | Detalle de lo realizado
Backend / Datos | Cobertura nacional: sin bloqueo geográfico, se aceptan reportes y posicionamiento en todo Chile con geocoding (Nominatim) y reverse geocoding.
Frontend | Filtros por categoría y estado que actualizan mapa y listado. Ajustes de navegación (botón arrow-back en vistas), búsqueda efectiva de lugares y reportes cercanos a un destino.
Verificación | Revisión de cobertura y filtros.
Pendiente | Pruebas formales / end-to-end pendientes de ejecutar (verificación del ocultamiento por umbral, votar/cambiar voto/denunciar) y revisión de pares.

## Sprint 3
Sprint 3 — Reporte y comunidad
Fechas | 2026-10-08 → 2026-10-21
Objetivo | Reporte y comunidad
Estado real | En curso
Área | Detalle de lo realizado
Backend / Datos | Reporte de incidencia con estado inicial `nuevo`. Subida de evidencia fotográfica a bucket `incident-photos` (validación tipo/tamaño). Votación (confirmar/rechazar/resuelta) con `unique(incident_id,user_id)` y cambio de voto por UPDATE. Score/confirmaciones dinámicos vía vista `incidents_with_stats`. Ocultamiento por umbral en `incidents_public` (`votes_resuelta >= resuelto_threshold`).
Frontend | Formulario de reporte completo con validación zod (categoría, descripción, severidad 1-3, fecha, duración, ubicación por GPS/mapa/búsqueda). Detalle de incidencia (modal). Votación con 3 opciones y resaltado del voto activo. Refresco del score tras votar.
Verificación | Compilación; pendiente validación end-to-end de votación, cambio de voto y ocultamiento por umbral.
Pendiente | Pruebas formales / end-to-end pendientes de ejecutar (verificación del ocultamiento por umbral, votar/cambiar voto/denunciar) y revisión de pares.

## Sprint 4
Sprint 4 — Moderación y datos
Fechas | 2026-10-22 → 2026-11-04
Objetivo | Moderación y datos
Estado real | Futuro · Avanzado por adelantado
Área | Detalle de lo realizado
Backend / Datos | Denunciar incidencia (`incident_reports` con estado `pendiente`, desacopladas de votos). Auditoría de cambios (triggers `log_status_change` y `log_vote_action` + tabla `audit_log`, RLS solo-admin). Capa de datos para BI: esquema `bi` con `bi.incident_daily`. RLS habilitado en todas las tablas; vistas con `security_invoker`.
Frontend | Panel admin de incidencias (listado completo con filtros, cambio de estado hasta `resuelto/rechazado/expirado`) y de denuncias (contador de pendientes, marcar resuelta/rechazar). Actividad del usuario (Mis reportes / Mis acciones / General). Diseño responsive (nav superior/inferior).
Verificación | Compilación verificada; pendiente pruebas formales y verificación del ocultamiento por umbral.
Pendiente | Pruebas formales / end-to-end pendientes de ejecutar (verificación del ocultamiento por umbral, votar/cambiar voto/denunciar) y revisión de pares.

## Sprint 5
Sprint 5 — Producto de datos / BI
Fechas | 2026-11-05 → 2026-11-18
Objetivo | Producto de datos / BI
Estado real | Futuro · Avanzado por adelantado
Área | Detalle de lo realizado
Backend / Datos | Exportación CSV vía PostgREST (`Accept: text/csv` + vistas espejo `public.analytics_*`). Rol de solo lectura `bi_reader` para Power BI (session pooler). Ampliación de la capa BI con atributos de negocio y geografía admin (country/region/province/comuna) y dimensión temporal. Vista de denuncias anonimizadas `bi.incident_reports_daily` (sin PII).
Frontend | Onboarding de cliente y términos de uso del dato (`docs/bi-client-onboarding.md`, `data-dictionary.md`, `terms-of-use.md`). Guía de consumo en Power BI.
Verificación | Conexión Power BI al session pooler verificada; pendiente emitir credenciales por cliente (multi-cliente) y definir modelo de venta de datos.
Pendiente | Pruebas formales / end-to-end pendientes de ejecutar (verificación del ocultamiento por umbral, votar/cambiar voto/denunciar) y revisión de pares.

## Sprint 6
Sprint 6 — Adaptación visual UI/UX (mockups Stitch)
Fechas | 2026-11-16 → 2026-12-02
Objetivo | Adaptación visual UI/UX (mockups Stitch)
Estado real | Futuro · Avanzado por adelantado
Área | Detalle de lo realizado
UI / UX | Sistema de diseño con tokens (colores, superficies, tipografía Inter, focus ring coral) y componentes reutilizables (Button, Input, Card, Chip, Badge, Modal, Alert...). Layout de navegación: sidebar desktop + barra inferior móvil. Mapa de incidencias en layout de 3 columnas (sidebar ¦ reportes recientes ¦ mapa). Formulario "Nuevo Reporte" a dos columnas. Detalle de incidencia como página `/incident/:id`. Adaptación de pantallas sin mockup (Actividad, Admin, Login, Registro).
Frontend | Compilación (tsc + vite build) y ajuste de padding móvil. No se modificaron backend ni capa de datos.
Verificación | Verificado `tsc` + `build`; pendiente validación de ocultamiento por umbral y pruebas end-to-end.
Pendiente | Pruebas formales / end-to-end pendientes de ejecutar (verificación del ocultamiento por umbral, votar/cambiar voto/denunciar) y revisión de pares.